Termos de Referências (ToR)

Consultor jurídico - Moçambique

Projeto: Empreendimento comunitário de aquacultura e biodiversidade (norte de Moçambique)

Data de início: 15 de janeiro de 2026

Prazo: 28 de fevereiro de 2026

Localização: Moçambique (com foco na província de Nampula)

Tipo de contrato: Consultoria de curto prazo (baseada em resultados)

Idiomas: Português e inglês (ambos obrigatórios)

Contexto

A AMA (Associação do Meio Ambiente), em parceria com a ZSL (Zoological Society of London) e comunidades pesqueiras costeiras, com financiamento do Programa OCEAN do Governo do Reino Unido, está a desenvolver um empreendimento comunitário de aquicultura de ostras no norte de Moçambique. A iniciativa visa apoiar meios de subsistência sustentáveis, fortalecer a gestão comunitária das pescas e melhorar os resultados em termos de biodiversidade nos ecossistemas de ervas marinhas e mangais.

O projeto requer (i) o estabelecimento de uma entidade legalmente conforme que permita a supervisão partilhada entre a AMA, a ZSL e as organizações comunitárias de pesca; e (ii) o cumprimento de todos os requisitos regulamentares e de licenciamento para a aquicultura de ostras, incluindo a utilização da área marinha, a segurança alimentar, o transporte, as vendas e a potencial exportação.

A AMA procura um consultor jurídico moçambicano para prestar apoio tanto em termos de consultoria como de implementação.

Objetivos da consultoria

Os objetivos desta consultoria são:

1. Conceber e estabelecer legalmente uma entidade adequada que permita a supervisão conjunta, a transparência e a participação da comunidade.

2.   Garantir ou apoiar os pedidos de todas as licenças e aprovações necessárias para as operações de aquicultura de ostras no norte de Moçambique.

3.  Clarificar os requisitos legais para a cultura de ostras, as vendas internas e a potencial exportação.

Âmbito do trabalho

Fase 1 - Concepção jurídica e revisão regulamentar

Concepção da entidade e governação

• Analisar as opções jurídicas para a constituição da entidade (por exemplo, associação, cooperativa, empresa, modelo híbrido ou SPV).

•  Avaliar as opções em relação à conformidade jurídica moçambicana, governação, participação da comunidade e viabilidade operacional.

•  Recomendar uma estrutura preferencial.

• Redigir ou analisar a documentação de governação (por exemplo, estatutos, regulamentos internos, acordos de parceria ou de acionistas).

•  Aconselhar sobre a integração das estruturas comunitárias de pesca (por exemplo, CCP/CFMA) nos acordos de governação.

Regulamentação e licenciamento da aquicultura

• Mapear os regulamentos e autoridades relevantes em matéria de aquicultura (por exemplo, ADNAP, IDEPA, IIP, MIMAIP).

• Esclarecer os requisitos de licenciamento para entidades comunitárias, cooperativas e privadas ou híbridas.

• Identificar os requisitos ambientais, espaciais e de consentimento da comunidade.

• Fornecer prazos indicativos, custos e riscos principais.

Segurança alimentar, transporte, vendas e exportação

• Identificar os requisitos legais para a segurança alimentar e higiene dos bivalves.

• Esclarecer as regras para o transporte e a cadeia de frio em Moçambique.

• Confirmar os requisitos legais para vendas a restaurantes, hotéis e mercados.

• Revisar os requisitos de exportação para a SADC e outros mercados.

Fase 2 - Configuração jurídica e implementação do licenciamento (contrato futuro)

• Apoiar o registo formal da entidade jurídica selecionada, incluindo a preparação e apresentação dos documentos necessários.

• Apoio na candidatura a licenças de aquicultura, incluindo a preparação e apresentação de documentação às autoridades competentes.

• Ligação com órgãos governamentais para facilitar esclarecimentos e aprovações.

• Aconselhamento sobre requisitos de conformidade antes da primeira colheita e venda.

• Fornecimento de confirmação por escrito das candidaturas apresentadas, aprovações recebidas e quaisquer condições pendentes.

Resultados esperados

• Nota inicial confirmando a abordagem e o cronograma.

• Nota sobre estrutura jurídica e governança, incluindo rascunhos de documentos regulamentares.

• Roteiro regulatório e de licenciamento (aquicultura, segurança alimentar, transporte, vendas, exportação).

Contrato futuro

• Resultados da implementação da Fase 2, incluindo comprovativos de registo da entidade e pedidos de licença apresentados e/ou aprovados.

•  Nota resumida final e apresentação descrevendo o estado, os riscos e os próximos passos.

Todos os resultados a serem fornecidos em português e inglês.

Perfil do consultor

•  Profissional jurídico qualificado em Moçambique.

•  Mínimo de 7 anos de experiência em direito comercial, empresarial ou de recursos naturais.

•  Experiência com regulamentação da pesca/aquacultura e entidades comunitárias ou cooperativas.

•  Fortes competências escritas e verbais em português e inglês.

Gestão e pagamento

Esperamos que esta consultoria de curto prazo seja realizada ao longo de um período de aproximadamente 30 dias. Orçamento máximo disponível: 425, 000 MZN. Envie as suas propostas para david.johnston@zsl.org

O pagamento estará vinculado à entrega dos resultados acordados, e não ao tempo investido.